## Sheet1
Bảng phân công công việc
Vũ Thế Sang
Các chức năng thực hiện:Login , Quản lý hóa đơn mua hàng, Nhà phân phối thanh toán tiền cho công ty,Chức năng nhà phân phối trả lại hàng cho công ty
Chức năng | Ngày thực hiện | Khó khăn | Ngày hoàn thành
Danh sách các hóa đơn mua hàng | 2016-12-16 |  | 2016-12-17
Nhập hóa đơn mua hàng | 2016-12-16 |  | 2016-12-19
Danh sách các hóa đơn trả hàng | 2016-12-17 |  | 2016-12-17
Nhập hóa đơn trả hàng | 2016-12-19 |  | 2016-12-20
Danh sách các phiếu trả tiền | 2016-12-20 |  | 2016-12-21
Nhập phiếu trả tiền | 2016-12-21 |  | 2016-12-22
Login và Logout | 2016-12-20 |  | 2016-12-21
Viết giới thiệu slide và bảng phân công việc hoàn thành đề tài
Tạ Minh Hiển
Các chức năng thực hiện:Quản lý hóa đơn bán hàng, Khách hàng trả lại hàng cho NPP,Quản lý phiếu xuất kho cho nhân viên bán hàng
Chức năng | Ngày thực hiện | Khó khăn | Ngày hoàn thành
Danh sách các hóa đơn bán hàng | 2016-12-26 |  | 2016-12-27
Nhập hóa đơn bán hàng | 2016-12-26 |  | 2016-12-27
Danh sách các giao dịch trả lại hàng | 2016-12-27 |  | 2016-12-27
Nhập hóa đơn trả hàng | 2016-12-27 |  | 2016-12-27
Danh sách các phiếu xuất kho | 2016-12-28 |  | 2016-12-28
Thêm phiếu xuất kho | 2016-12-28 |  | 2016-12-28
Vũ Tuấn Anh
Các chức năng thực hiện:Quản lý khách hàng, Quản lí người bán hàng, Quản lí sản phẩm
Chức năng | Ngày thực hiện | Khó khăn | Ngày hoàn thành
Danh sách khách hàng | 2016-12-16 |  | 2016-12-17
Thêm khách hàng | 2016-12-18 |  | 2016-12-19
Xóa khách hàng | 2016-12-20 |  | 2016-12-21
Danh sách người bán hàng | 2016-12-22 |  | 2016-12-23
Thêm người bán hàng | 2016-12-24 |  | 2016-12-25
Xóa người bán hàng | 2016-12-26 |  | 2016-12-27
Danh sách sản phẩm | 2016-12-28 |  | 2016-12-29
Thêm sản phẩm | 2016-12-28 |  | 2016-12-29
Xóa sản phẩm | 2016-12-30 |  | 2016-12-30